12.2.26 לאחר הפגישה אם אייל ואלרם

חוזה לביצוע עבודות שיפוץ

שנערך ונחתם ב			, ביום             לחודש ינואר, 2026

ב י ן

- שגב בן צור

- חן אורן בן צור

מרחוב אהוד מנור 24, רעננה

(שניהם יחד, יכונו להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

י.ה.ב רג׳ואן יזמות בנייה ושיפוצים בע״מ,  ח"פ  516919180

מרחוב דרך אילות 14, גני תקווה

(להלן : "הקבלן")

מצד שני

| הואיל: | והמזמין הינו בעליה של דירת המגורים המצויה בקומה ג' ברחוב קצין 5, רעננה הידועה גם כתת-חלקה _____בגוש ______ (להלן – "הדירה" או "המקרקעין"); |
| --- | --- |
| והואיל: | וברצון המזמין לבצע עבודות שיפוץ שונות בדירה בהתאם לתכנית המצורפת להסכם (כפי שתעודכן, ככל שתעודכן, בהתאם להוראות הסכם), ובהתאם להצעת המחיר המצורפת להסכם זה (להלן: "העבודות"); |
| והואיל: | והקבלן הצהיר והתחייב על היותו מומחה ובעל ניסיון בביצוע העבודות ברמה הגבוהה ביותר, והינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים ומורשה לביצוע כל העבודות כמפורט בחוזה זה ונספחיו על פי כל דין; |
| והואיל: | והקבלן מעוניין לבצע את העבודות עבור המזמין, והמזמין מעונין כי הקבלן יבצע עבורו את כל העבודות, הכל לפי התנאים והתניות המפורטים בחוזה זה על כל נספחיו ; |

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות

  - "הקבלן"-__י.ה.ב רג׳ואן יזמות בנייה ושיפוצים בע״מ__ אשר יפעל כקבלן לביצוע עבודות השיפוץ בדירה, לרבות עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה ו/או כל פועל ו/או עובד עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודות.

  - "המפרט הטכני"- מסמך תכולת העבודה המצורף להסכם זה כנספח א'.

  - "התוכניות"- תוכניות המצורפות לחוזה זה כנספח ב'.

  - "הצעת המחיר"- הצעת המחיר שנתן הקבלן, הכלולה במפרט הטכני (נספח א').

  - "העבודות" - כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרט הטכני והתוכניות, ועפ"י הנחיות המזמין.

  - "רשות מוסמכת"-כל רשות שלטונית או מעין שלטונית, לרבות ועדות מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, הרשויות המקומיות והעירוניות, רשות הכבאות, הג"א, משטרה, חברת החשמל, בזק וכיו"ב.

  - "חומרים"-  בין מוגמרים בין אם לאו, לרבות פריטים, מוצרים, חלקים, אביזרים, ציוד,  מערכות,  מכונות, מכשירים, כלים וכיו"ב, הנדרשים לצורך ביצוע העבודות .

  - "האתר" או "הבניין"- הבניין בו מצויה הדירה, כולל חצרי הבניין ודרכי הגישה אליו.

- מבוא, כותרות, נספחים ופרשנות

  - המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

  - כותרות הסעיפים בחוזה זה ניתנו לנוחיות ההתמצאות גרידא ואין לעשות בהן שימוש לפרשנותו.

- הצהרות ומצגי הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

  - הוא עומד בהוראות כל דין לצורך ההתקשרות בביצוע עבודות הגמר  על כל שלביה, לרבות דיני התכנון והבניה ודיני בטיחות בעבודה.

  - הוא קבלן מורשה כדין ורשום בפנקס הקבלנים בסיווג ג׳1.

  - הוא "קבלן ראשי" ו"מבצע העבודה" נשוא הסכם זה ומבצע העבודות, כהגדרתם של מונחים אלה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח- 1988 (להלן: "התקנות") ומתחייב לפעול מכוח תפקיד זה על כל המשמעויות הנובעות ממנו. יובהר, כי הקבלן והוא לבדו מתפקד כקבלן ראשי כאמור.

  - מיום פעילות החברה לא נפתחו נגדה הליכי פשיטת רגל  על נכסיו, כולם או חלקם ולא ידוע על כל סיבה מהותית העשויה לגרום לכך.

  - אין בחוזה או הסכם כלשהו שהקבלן צד לו הוראה כלשהי המונעת מהקבלן להתקשר בחוזה זה ו/או לבצע הוראה כלשהי מהוראותיו.

  - הקבלן הינו קבלן רשום ברשם הקבלנים לעבודות מסוג העבודות נשוא חוזה זה, והוא מורשה על פי כל דין לביצוע העבודות מסוג העבודות נשוא חוזה זה, ובהיקף העבודות על פי חוזה זה.

  - הקבלן הינו בעל הידע, המומחיות, הניסיון, הקשרים, הציוד, היכולת הטכנית, ההרשאה החוקית, כוח האדם וכל יתר האמצעים והכלים הנדרשים לשם ביצוע העבודות הדרושות ומילוי התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה, ועל כל דבר ועניין אחר הנוגעים להתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ולביצוען - במועדן ובמלואן.

  - בביצוע העבודות יעסיק הקבלן צוותי עבודה מיומנים ומנוסים בעבודות מסוג העבודות נשוא חוזה זה, אשר יועסקו באתר בביצוע העבודות בהתאם להוראת כל דין.

  - הקבלן קרא, עיין ומכיר את כל הנספחים לחוזה זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - בחתימתו על חוזה זה מאשר הקבלן כי  לקח על  עצמו לבצע  את כל הכתוב בחוזה ובכל נספחיו, בהתאם לכל הדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו לעניין ביצוע העבודות, ובהתאם להוראות התקנים הישראלים מכל מין וסוג, החלים, אם חלים, על ביצוע כל חלק מן העבודות ו/או החומרים. מובהר כי העמידה בכל הוראות התקנים הישראלים כאמור תהא באחריותו של הקבלן ועל חשבונו הבלעדי; עוד מצהיר הקבלן שבדק ומצא, כי יוכל לקיים את כל הוראותיהם של החוזה והנספחים האמורים במועדן ובמלואן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל הוראה מהוראות החוזה, הקבלן יספק על חשבונו את כל העובדים, הכלים, הציוד והחומרים הנחוצים ו/או הרצויים לצורך ביצוע העבודות בהתאם  לתוכניות ולמפרט הטכני, לא כולל כלים סניטריים וחומר לבן.

  - הקבלן מתחייב לבצע  את העבודות בהתאם ללוח הזמנים המפורט בסעיף 6 להלן.

  - הקבלן מצהיר כי בטרם חתימתו על הסכם זה בדק ובחן, במידה סבירה ועל סמך המידע והמסמכים שהועמדו לרשותו על-ידי המזמין, את האתר, סביבותיו, דרכי הגישה אליו, והתנאים הכלליים הידועים במועד החתימה לביצוע העבודות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לקבלן כי באתר מתבצעות עבודות במסגרת פרוייקט תמ"א חיזוק וכי מדובר באתר בניה פעיל שהעבודות בו טרם הסתיימו וכי הקבלן יידרש לבצע את עבודות השיפוץ על פי הסכם זה במקביל ותוך כדי עבודות התמ"א המתבצעות בבניין ע"י יזם/קבלן התמ"א, על כל הנובע ומשתמע מכך.

הצהרות והתחייבויות המזמין

  - כי הינו המחזיק והבעלים הרשום של האתר .

  - כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו עם הקבלן עפ"י חוזה זה.

  - המזמין מתחייב לספק את כל התוכניות לרבות תוכניות שינויים ותוכניות עבודה לצורך ביצוע העבודה, וכן לספק את החומרים שבאחריותו לספק במועדים הדרושים כך שלא יעכב את הקבלן בביצוע העבודות.

- המינוי

  - המזמין מוסר בזה לקבלן, והקבלן מקבל בזה על עצמו כלפי המזמין, את ביצוע העבודות המפורטות בחוזה זה, בתוכניות, במפרט הטכני, הכל בתמורה ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה.

  - הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות בכפיפות להנחיות המזמין ולהישמע להוראותיו.

- העבודות

  - מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי הקבלן מקבל על עצמו את ביצוען של כל העבודות המפורטות בחוזה על נספחיו, בתוכניות ובמפרט הטכני. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת.

  - הקבלן מתחייב כי ניהול, פיקוח ותיאום ביצוע העבודות באתר ייעשו על-ידו ו/או על-ידי עובד אחראי מטעמו, בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות שיפוץ בהיקף ובאופי דומים לעבודות נשוא הסכם זה, אשר יופקד מטעם הקבלן על הניהול השוטף של העבודות באתר.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יהיה מצוי באתר ובבניין וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוען של העבודות, וזאת בין בעצמו ובין באמצעות מנהל העבודה. לצורך קבלת הוראות מהמזמין או מהמפקח, דין מנהל העבודה מטעם הקבלן כדין הקבלן.

  - לוח זמנים

    - הקבלן מתחייב, לסיים את ביצוע כל העבודות על פי חוזה זה תוך _______ שבועות (להלן: "תקופת העבודות הכוללת").

הוסכם בין הצדדים כי בתום שלב ההריסה, יופסקו העבודות לפרק זמן של כשבועיים- שלושה, וזאת לצורך עדכון והתאמת התוכניות ע"י המזמין, ולאחר מכן יחודשו העבודות ויבוצעו ברציפות בהתאם לתוכניות העדכניות. תקופת ההפסקה בעבודות כאמור, לא תחשב ולא תבוא במנין לעניין תקופת העבודה הכוללת.

    - מועד ביצוע העבודות

      - הקבלן יתחיל בביצוע העבודות ביום __________, זולת אם יוסכם בין הצדדים על דחיית מועד זה. למרות האמור לעיל, מוסכם כי אם עבודות התמ"א המתבצעות בבניין ו/או פעולות כלשהן שינקוט יזם/קבלן התמ"א ימנעו את האפשרות להתחיל בביצוע העבודות במועד הנ"ל או להמשיכן ברציפות (ככל שכבר התחילו), כי אז יידחה מועד תחילת העבודות, או שביצוען יושעה, עד להסרת המניעה. הוסרה המניעה, יתחיל או ימשיך הקבלן, לפי העניין, בביצוע העבודות בתוך 14 ימי עבודה  מהמועד בו הוסרה במניעה, ולא תהיה למי מהצדדים כל טענה או דרישה כלפי הצד האחר בעקבות דחיית תחילת העבודות או השעיתן כאמור.

      - בקשת שינויים תחשב כמתן ארכה לקבלן להשלמת העבודה לתקופת משך ביצוע השינויים אשר תימסר מראש על-ידי הקבלן למזמין.

      - מוסכם על הצדדים, כי מועד סיום העבודות עשוי להידחות בכ"א מהמקרים שלהלן, וזאת לתקופות הנקובות המצטברות שלהלן:

        - אם מיום חתימת הסכם ועד המועד הקבוע לסיום העבודות כאמור לעיל יהיו עיכובים בעבודות הבניה עקב גורמים שאינם בשליטת הקבלן ואשר יש להם השפעה ישירה על ביצוע העבודות באתר כגון  עיכובים מצד רשויות מוסמכות בקשר לבנייה ו/או עיכובים בשל צו או הוראות כל חוק בקשר לבנייה שלא נובעים ממעשה ו/או ממחדל של הקבלן ושעל אף מאמציו הסבירים של הקבלן לא תהיה אפשרות סבירה להמשיך בעבודות הבניה - ידחה מועד גמר הבניה באורך התקופה שבה חלו עיכובים כאמור ובתוספת של 7 ימים להתארגנות ובלבד שהקבלן פעל ועשה כמיטב יכולתו לצמצם את משך הדחיה.

        - יובהר, כי הוראות כל צו ו/או כל הוראת רשות אחרת מכל מין שהוא בענין העובדים המועסקים על ידי הקבלן, מחסור בעובדים או בכח אדם, מצב מלחמה (למעט אם יוכרז על ידי רשות מוסמכת מצב חירום בעורף בו לא תותר עבודה שאינה חיונית)- כל אלו לא יחשבו  ולא יהוו עילה לדחיית או לעיכוב עבודות הבנייה בהתאם לסעיף זה.

        - נמשכה תקופת המניעה למעלה מ־45 ימים רצופים, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב לצד השני.

במקרה של סיום ההסכם כאמור, ישלם המזמין לקבלן, בתוך 7 ימים ממועד הסיום, את מלוא התמורה בגין:
א. כל העבודות שבוצעו בפועל עד מועד סיום ההסכם;
ב. לגבי חומרים, ציוד ופריטים שסופקו לצורך ביצוע העבודות, ונמצאים בדירה, ישלם המזמין לקבלן את עלות החומרים ואלו יעברו לבעלות המזמין, או לחילופין, לפי החלטת המזמין, הקבלן יפנה חומרים אלו והמזמין יישא בעלות הפינוי, והכל כנגד המצאת אסמכתאות מתאימות.

        - מובהר כי סיום ההסכם בנסיבות כאמור לא ייחשב כהפרת ההסכם על ידי מי מהצדדים, ולא תהיינה למי מהם טענות או דרישות נוספות האחד כלפי משנהו, למעט תשלום כאמור לעיל.

  - למזמין תהיה הזכות לפקח על העבודות שיבוצעו על-ידי הקבלן, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו,  והוא יוכל להורות לו, בכתב בלבד, לתקן את התכנון ו/או ביצוע העבודות באתר ו/או כל דבר אחר הקשור בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה, וזאת בכל שלב במהלך ביצוע העבודות על-ידי הקבלן, ולפי ראות עיניו ושיקול דעתו המוחלט והבלעדי. מובהר כי כל תכנון וכל תיקון לתכנון כאמור, לא יהיו בתוקף, אלא אם המזמין אישר אותם בכתב ובחתימתו.

  - המזמין או מי מטעמו יבקר באתר באופן שוטף ויבחן את מידת ההתקדמות בביצוע העבודות באתר. הקבלן מתחייב בזה לאפשר למזמין או מי מטעמו להיכנס לאתר ככל שזה יחפוץ ועל פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המזמין.

  - הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות על פי המפרט והתכניות המצורפים כנספחים לחוזה זה, וזאת בתאום מלא עם המזמין, תוך שיתופו ועדכונו לגבי כל דבר הקשור בביצוע העבודות באתר, ובכפוף להוראותיו ולהנחיותיו של המזמין ו/או מי מטעמו. כל סטייה בביצוע מהאמור במפרט ו/או בתכניות כאמור לעיל, שלא תאושר מראש על ידי המזמין, תתוקן על ידי הקבלן באחריותו ועל חשבונו, לרבות ביצוע העבודה כאמור מחדש, והכל בהתאם להוראות המזמין, ובלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למזמין על פי החוזה ו/או על פי כל דין. הקבלן לא יבצע שום שינוי או תוספת ללא אישור המזמין בכתב.

שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב, לא ישולמו לקבלן.

  - בנוסף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה להוראות כל דין, כפי שהן חלות על כל התכנון וביצוע העבודות נשוא חוזה זה; כמו כן הקבלן מתחייב להגיש באחריותו ועל חשבונו את כל הבקשות הנדרשות על פי כל דין לשם קבלת כל האישורים ו/או הרשיונות ו/או ההיתרים הדרושים לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה.

  - הקבלן מתחייב בזה לא לפגוע ולא לגרום נזק לדירות שכנות וו/או לחלקים אחרים בבניין ובסביבתו במשך כל תקופת העבודות והבדק.

  - הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהבנין בו מצויה הדירה מאוכלס וכי השכונה בה מצוי האתר הינה שכונת מגורים מאוכלסת, והוא יפעל על פי הוראות כל דין הכל הקשור לגרימת רעש או מטרדים אחרים.

  - הקבלן מתחייב לבדוק, במידה סבירה ובטרם תחילת ביצוע כל חלק מהעבודות, את התכניות, הסימונים והמידות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, ויהא אחראי לביצוע סימון מתאים ונכון בהתאם לתכניות המאושרות ולהנחיות שניתנו לו. ככל שתתגלה במהלך הביצוע שגיאה ו/או אי־התאמה במיקום, בסימון, במידות או בתכניות, יודיע הקבלן על כך למזמין, ויפעל בהתאם להנחיות שיינתנו לו בכתב. מובהר ומוסכם כי מקום בו פעל הקבלן בהתאם להנחיה מפורשת של המזמין שניתנה בכתב ו/או תועדה באמצעי תקשורת מקובל, לא תוטל על הקבלן אחריות בגין תוצאות אותה הנחיה, והקבלן לא יידרש לשאת בעלויות תיקון הנובעות ממנה.בדיקת סימון, קו גובה או מדידה על ידי המזמין לא תפטור את הקבלן מאחריותו המקצועית הכללית, אולם לא תיצור אחריות לקבלן במקרה של ביצוע בהתאם להנחיה כאמור.

  - הקבלן מתחייב כי לא יכסה אלמנטים ו/או חלקים כלשהם שנועדו להיות מכוסים ו/או מוסתרים במהלך ביצוע העבודות, אלא לאחר שהמזמין יבדוק את האלמנטים כאמור. והמזמין מחויב להגיע באותו היום (ובלבד שבמידת האפשר הקבלן הודיע לו על כך יום קודם לפחות) כדי לאשר ולאפשר את המשך העבודה על מנת לא לגרום עיכוב שיגרום לנזק לקבלן

  - הקבלן מתחייב כי יבצע את העבודות אך ורק בשעות העבודה הסבירות ולא יאוחר משעה 14:30 ביום ו' וערב חג ולא יעבוד בשבתות ובמועדי ישראל.

  - הקבלן מתחייב לא להעסיק עובדים מהשטחים המוחזקים בניגוד להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב שאף אחד מעובדיו לא ילון בשטח האתר, אלא אם יקבל לכך את אישור המזמין בכתב ומראש.

  - מצא המזמין, מטעמים סבירים ומוצדקים בלבד, כי מנהל העבודה ו/או עובד מעובדי הקבלן או מי מהפועלים  מטעם הקבלן באתר פועל בניגוד להוראות הבטיחות, בניגוד להוראות הדין, או באופן הפוגע מהותית בביצוע העבודות, יהא המזמין רשאי לפנות לקבלן בדרישה מנומקת בכתב לבחינת העניין. ובמידת הצורך להפסקת עבודתו והחלפתו.

  - הקבלן יבחן את הדרישה בתום לב, וככל שימצא כי קיימת הצדקה מקצועית לכך, יפעל לתיקון המצב, לרבות החלפת העובד.

  - מובהר ומוסכם כי הסמכות הבלעדית לניהול, העסקה והחלפת עובדים נתונה לקבלן בלבד, ולא תקום למזמין זכות לדרוש החלפת עובד מטעמים שאינם מהותיים, מקצועיים או בטיחותיים.

  - עם סיום העבודות ימסור הקבלן את הדירה למזמין כשהיא פנויה מעובדי הקבלן, כלי עבודה ושאריות בניה ופסולת בנייה הנובעת ישירות מביצוע העבודות, לרבות פינוי שקי פסולת, שיירי חומרים וציוד של הקבלן. מובהר ומוסכם כי ניקיון יסודי של הדירה, אינו כלול בהסכם זה. ככל שהמזמין יבקש ניקיון יסודי כאמור, יבוצע הדבר בתוספת תשלום ועל פי הצעת מחיר נפרדת שתאושר מראש.

  - הקבלן יספק על חשבונו ועל אחריותו את החומרים. כל החומרים יהיו חדשים, מסוג א', ובעלי תו תקן ישראלי. הקבלן יספק אישור תו תקן לחומרים ומוצרים שנעשה בהם שימוש במידה וידרוש זאת המזמין.

  - הקבלן יהא אחראי לכל נזק או תקלה שייגרמו כתוצאה מהעבודות  או תוך כדי ביצוען לדירות שכנות או לבנייין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, יתקן על חשבונו ועל אחריותו כל נזק כאמור, זולת אם בעל הדירה בה נגרם הנזק או יתר הדיירים, יידרשו כי התיקון יבוצע ע"י מי מטעמם, על חשבון הקבלן.

  - המזמין או מי מטעמו, יהיו מוסמכים בכל עת לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען; לתת באופן שוטף הנחיות לקבלן,  לבדוק את טיב העבודות המבוצעות ע"י הקבלן והחומרים בהם הוא משתמש וזאת מבלי שיהא בכך כדי להטיל עליהם אחריות כלשהי או לגרוע מאחריות הקבלן.

  - במידה וחסרים פרטים בתוכניות האדריכליות או קיימת אי התאמה בין התוכניות השונות, יידע הקבלן את המזמין ויבצע רק לאחר תיאום עם המזמין.

  - המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי. והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להנחיותיו.

  - בכל מקרה של סתירה או אי התאמה ו\או דו משמעות ו\או פרוש שונה בין התוכניות (אדריכלות והנדסה) ובמסמכים השונים, חייב הקבלן להסב את תשומת הלב של המזמין לפני ביצועה של עבודה כלשהי, ולקבל את הוראות המזמין כיצד לנהוג.

  - הקבלן יגן על חלקי עבודות בין אם בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלנים/ספקים אחרים, ובמיוחד כאשר קיימת סכנה כי עבודות המבוצעות על ידו עלולות לפגוע באותן חלקי עבודות.

  - על הקבלן להחזיק בשטח הבניה או בסמוך לו מכולת פסולת שתשמש לריכוז פסולת הבניה.

  - הקבלן  יעבוד בתאום מקצועי מול קבלנים וספקים חיצוניים של המזמין כגון, ספק מטבח, שיש, חיפויים וכלים סניטריים.

  - מובהר ומוסכם כי הקבלן אינו מחוייב לנוכחות רציפה באתר, והוא רשאי, לפי שיקול דעתו, להותיר באתר עובד מטעמו בלבד, לרבות לצורך עבודות ניקיון, פינוי, סידור, השלמות או עבודות קלות אחרות, ללא נוכחות הקבלן או גורם ניהולי הקבלן מהווה  קבלן ראשי ביחס לעבודות ויהיה אחראי על האתר עד גמר כל העבודות באתר.

  - בתום העבודות ייערך פרוטוקול מסירה חתום ע"י הצדדים, שיפרט  רשימת ליקויים הידועים במועד סיום העבודות. ליקויים אלו יתוקנו בתוך 14 יום, בתיאום עם המזמין. אין בעריכת הפרוטוקול כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלת עפ"י הסכם זה ביחס לליקויים שיתגלו במהלך תקופת האחריות.

- התמורה

  - בתמורה וכנגד ביצוע העבודות ישלם המזמין לקבלן תמורה בהתאם לפירוט שבהצעת המחיר.

  - התשלומים ישולמו לקבל על פי התקדמות העבודות, לפי לוח התשלומים המפורט בהצעת המחיר.

  - החוזה הינו  במחיר קבוע, ללא כל תוספת או הצמדה למדד כל שהוא, על פי סעיפי הצעת המחיר (נספח א'), אשר ישמשו כבסיס לשינויים (תוספות  הרחבה או גריעה /צמצום של עבודות או היקפן).

  - מוסכם ומוצהר כי התוכניות המצורפות להסכם זה אינן סופיות, וכי במהלך ביצוע העבודות עשויים להידרש שינויים, תוספות, גריעות או התאמות, בין היתר עקב דרישות המזמין, אילוצי ביצוע, תנאי השטח ו/או השלמות תכנון.

  - כל תוספת, שינוי, הרחבה או גריעה בהיקף העבודות, מעבר למפורט בהצעת המחיר (נספח א'), תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור מראש מאת המזמין, לרבות אישור המחיר בגין אותה תוספת או שינוי. אישור כאמור יינתן בכתב ו/או בכל אמצעי תקשורת מתועד ומקובל בין הצדדים.

  - מחיר התוספות והשינויים ייקבע בהתאם למחירי היחידה המפורטים בהצעת המחיר, וככל שאין להם מחיר מתאים – בהתאם להצעת מחיר משלימה שתימסר על ידי הקבלן ותאושר על ידי המזמין.

  - ככל שתוספת או שינוי בוצעו בפועל בהתאם לאישור המזמין, תהא התמורה בגינם חלק בלתי נפרד מהתמורה החוזית.

  - מובהר כי עיכוב במתן אישור לביצוע שינוי ע"י המזמין, ככל שניתן בסופו של דבר ע"י המזמין, אשר יגרור דחיה בהשלמת העבודות בפרק זמן שלא יעלה על משך אותו עיכוב, לא יהווה ולא יחשב כאי עמידה של הקבלן בלוחות הזמנים.

- אחריות

  - הקבלן אחראי כלפי המזמין לכל נזק, הפסד, אובדן והוצאה שיגרמו למזמין ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בקשר עם או עקב ביצוע העבודות על-פי חוזה זה על ידי הקבלן ו/או מי שהקבלן אחראי על פי הדין או על פי חוזה זה למעשיו או למחדליו, והקבלן יפצה וישפה את המזמין, לפי דרישתו הראשונה, על כל נזק, הפסד או הוצאה כאמור.

  - אין בכל דבר האמור בחוזה זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן לקבלן על-ידי המזמין ו/או המפקח, כדי להטיל על המזמין או על מי שמעת לעת יפעל מטעמו, אחריות לאבדן, הפסד או נזק כלשהו לגופם או לרכושם של הקבלן, ו/או קבלן משנה מטעמו, עובדיהם, נציגיהם או אחר מטעמם, או של כל צד שלישי, מסיבה כלשהי הקשורה בביצוע חוזה זה, או הנובעת מכך, או באופן ביצועו, והקבלן לבדו ישא בכל האחריות בקשר לכך.

  - בכל מקרה שיגרמו לצד שלישי כלשהו נזקים, הפסדים או הוצאות שהקבלן אחראי להם כאמור לעיל, יפצה הקבלן את הצד השלישי על הנזקים, ההפסדים וההוצאות האמורים ואם ומזמין יחויב לשלם לצד שלישי כאמור סכום כלשהו כפיצוי על נזקים, הפסדים או הוצאות כאמור, ישפה הקבלן את המזמין על כל סכום כאמור ויחזיר למזמין, לפי דרישתו הראשונה, כל סכום ששולם על ידי המזמין לצד השלישי בצירוף ההוצאות שהמזמין נשא בהן בקשר להגנתו מפני תביעת הצד השלישי. זאת, בכפוף לכך, שהמזמין הודיע לקבלן על תביעתו של הצד השלישי האמור, תוך זמן סביר מיום שנודע למזמין על קיומה, ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן בפני התביעה האמורה, בין על ידי צירופו כצד שלישי בתביעה האמורה, בין על ידי שיתופו בהגנת המזמין מפני התביעה האמורה בין על ידי מתן אפשרות לקבלן להתגונן בפני התביעה האמורה בשם המזמין, הכל לפי בחירת המזמין.

  - מיום תחילת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ועד להשלמת העבודות, יהיה הקבלן האחראי  הבלעדי לשמירת החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שיובא על-ידו לאתר או שהועמד לרשותו לצרכי ביצוע העבודות על-ידי המזמין או על- ידי המפקח. בכל מקרה של נזק  או אבדן הנובע מסיבה כלשהי - יהיה על הקבלן לתקן את הנזק או האבדן על חשבונו הוא ללא כל  דיחוי ולגרום לכך שעם השלמת העבודות ימצא הכל במצב תקין ומתאים  בכל  פרטיו  להוראות החוזה.

  - הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק או אבדן שייגרמו  לעובדיו  ו/או לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או  לרכושו  כתוצאה  מביצוע  העבודות  או כתוצאה מביצוע עבודות  הבדק  ו/או  בקשר לכך.  הקבלן משחרר בזאת את המזמין  מכל אחריות  או  חובה  שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אבדן או נזק כנ"ל.

- ביטוח – הפרק יעודכן לאחר שאלרם יעביר את אישורי הביטוח  הקבלני

  - הקבלן מתחייב להחזיק, על חשבונו ובמשך תקופת ביצוע העבודות בלבד, ביטוח קבלנים תקף וסטנדרטי, כמקובל בענף הקבלנות בישראל ובהתאם לפוליסה הנהוגה אצלו, להיקף פעילותו ולשווי העבודות שבביצוע בפועל. לקבל אישור ביטוחי מה כולל ביטוח הקבלןביטוח הקבלנים יכלול כיסויים מקובלים, בהתאם לתנאי הפוליסה, לרבות:

  - 7.27 אחריות כלפי צד ג’ – בגין נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו לצד שלישי עקב ביצוע העבודות, בהתאם לגבולות האחריות ותנאי פוליסת ביטוח הקבלנים התקפה של הקבלן.

  - 7.28 אחריות מעבידים – בגין פגיעה גופנית לעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו, ככל שמועסקים עובדים, בהתאם להוראות הדין ותנאי פוליסת ביטוח הקבלנים.

  - 7.29 כיסויים נוספים הכלולים בפוליסת ביטוח הקבלנים של הקבלן, ככל שקיימים, בהתאם לתנאיה.

  - 7.3 מובהר ומוסכם כי הקבלן אינו מתחייב לעריכת ביטוח עבודות קבלניות נפרד אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב בין הצדדים ובכפוף להתאמת התמורה.

  - 7.31 הקבלן מצהיר ומתחייב כי  העבודות נשוא הסכם זה כלולות במסגרת ביטוח הקבלנים התקף של הקבלן גם אם הפוליסה אינה רשומה על שם המזמין.

  - 7.32 אין בקיומם או בהיעדרם של הביטוחים כאמור כדי להטיל על הקבלן אחריות החורגת מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ואין בכך כדי לגרוע מזכויות מי מהצדדים.

  - 7.33 הקבלן ימציא למזמין, לפי דרישה סבירה, אישור קיום ביטוח קבלנים בתוקף, המעיד על קיומו של הכיסוי הביטוחי כאמור לעיל.

- שמירה על הוראות החוק ובטיחות

  - הקבלן מתחייב לשמור ולמלא בקפדנות אחר הוראות כל דין החל על ביצוע העבודות. הקבלן מקבל בזאת אחריות מלאה כלפי המזמין וכלפי כל הבאים מכוחו לשחררם  ו/או  לשפותם  בקשר לכל  תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כנ"ל שנעשתה על-ידי הקבלן ו/או על-ידי אחד מעובדיו ו/או מקבלני משנה מטעמו.

  - הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה,  תשי"ד - 1954 ואת  פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש,) תש"ל - 1970, והתקנות  שעל-פיהם,  וכי הוא  מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל.

- אחזקת מקום העבודה

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לדירות שכנות או חלקים אחרים של הבנייין וסביבתו כתוצאה מעבודת הקבלן, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש  לביצוע  העבודות, יתוקן על חשבונו.

- אחריות בדק

  - הקבלן ישא באחריות לטיב העבודה וליקויים למשך התקופות המצויינות בטבלה מטה מיום מסירת העבודות לידי המזמין. הקבלן מתחייב כי יתקן כל ליקוי ו/או אי התאמה שיתגלו בעבודות אותן ביצע בתקופת הבדק ואשר נגרמו, בין היתר, מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים; וכן בגין סטייה מהוראות כל דין וכן מהוראות התוכניות השונות ששימשו לביצוע הפרויקט. תיקון הליקוי ו/או אי התאמה יתוקן על ידי הקבלן תוך שבוע ימים שעות מקבלת ההודעה מהמזמין, או תוך זמן קצר יותר ככל שהליקוי המדובר צמחייב תיקון דחוף (כגון נזילה מצנרת, כשל מערכת חשמל וכיו"ב). לשמור את הנוסח ולהכפיף לתקופת הבדק המפורטת בטבלה

| תחום עבודה | תקופת אחריות מקובלת | הערות |
| --- | --- | --- |
| איטום מקלחת / רצפה / קיר רטוב | 3 שנים | כולל מריחה, , ובטונים תואמים איטום. לא כולל נזקים עקב קידוח אחרי העבודה. |
| צנרת מים וביוב (PAX/ SP) | 3 שנים | בתנאי שלא בוצעו שינויים/קידוחים אחרי ההתקנה. |
| כלים סניטריים - התקנה בלבד | שנה | ברזים/ניאגרות – אחריות יצרן על המוצר, הקבלן על ההתקנה. |
| ריצוף קרמיקה | 3 שנים | כולל הדבקה (לגבי רובה- אחריות לשנה). לא כולל שבירה/סדקים עקב נזק שימוש. |
| עבודות חשמל | שנה | כולל נקודות, מפסקים, שקעים, ותאורה (התקנה). |
| שפכטל וצבע לכל הדירה | שנה | האחריות אינה כוללת רטיבות קיימת או נסתרת במבנה, סדיקה טבעית הנובעת מתזוזות המבנה, נזקים שנגרמו על-ידי הדייר, נזקי מזג אוויר או גורם אחר לאחר המסירה, ועובש שנוצר בשל לחות או חוסר אוורור ולא כתוצאה מעבודת הקבלן. . |

- יחסי הצדדים

  - הקבלן מצהיר, כי ביצוע העבודות על פי חוזה זה יעשה על ידו כקבלן עצמאי וכי כל מי שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות הינם עובדי הקבלן ולא עובדי המזמין. חוזה זה לא ייצור, ולא יפורש כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או סוכניו ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו והקבלן יהא אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים האמורים ולכל אחריות אחרת לגביהם שהחוק מטיל על מעסיק בקשר לעובדיו.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי ישפה ויפצה את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו כתוצאה מהכרזת מי מעובדיו ו/או מהמועסקים מטעמו במסגרת שירותי הקבלן כעובד של המזמין.

- איחור בהשלמת העבודות

  - מועד סיום העבודות יידחה בהתאם לכל הוראה בהסכם זה המקנה לקבלן ארכה, לרבות עקב שינויים, תוספות, עיכובים שאינם בשליטת הקבלן, עיכובים מצד המזמין, קבלנים של המזמין, רשויות, תנאי אתר, או כל גורם אחר שאינו נובע ממעשה או מחדל של הקבלן.

  - קרה של איחור כאמור העולה על 7 ימים קלנדריים, ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם בסך 500 ₪ לכל יום איחור, וזאת החל מהיום השמיני לאיחור בלבד, ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע .

  - איחור בהשלמת העבודות העולה על  45 ימים ייחשב כהפרה יסודית, וככל שניתנה לקבלן התראה בכתב של 7 ימים מראש והקבלן לא השלים את העבודות בתוך תקופה זו, יהיה המזמין זכאי לבטל את ההסכם ולכל סעד או תרפה אחרים על פי דין, בנוסף לפיצוי המוסכם.

- הסבת זכויות

הקבלן לא יהיה רשאי להסב או להעביר לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן. אין באיסור הסבה או המחאה כאמור כדי למנוע מהקבלן את האפשרות להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע חלקים מן העבודות, כמקובל בענף השיפוצים. ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן  או לגרוע מאחריותו כלפי המזמין.

- הפרת החוזה

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 13 לעיל, הפר הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, ולא תיקן את ההפרה בתוך 7 ימים מיום שקיבל התראה על כך, יהא חייב הקבלן לשלם למזמין פיצויים בעד הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו למזמין כתוצאה מההפרה האמורה. זאת, בנוסף ומבלי לגרוע מזכותו של המזמין על פי חוזה זה או על פי כל דין לקבל נגד הקבלן כל סעד משפטי אחר או נוסף, לרבות צו מניעה, צו עשה וצווי ביניים.

- ביטול מיידי

המזמין רשאי לבטל חוזה זה לאלתר בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

- בכל מקרה שינתן נגד הקבלן צו זמני או קבוע - לפשיטת רגל או למינוי נאמן ו/או לכינוס נכסים ו/או לפירוק ו/או יוטלו על נכסי הקבלן צו עיקול זמני או קבוע והצו לא יבוטל בתוך 30 יום מהמועד בו הוצא הצו יהא רשאי המזמין לבטל החוזה לאלתר.

- בכל מקרה שבו הקבלן ביצע הפרה יסודית של הסכם זה, ולא תיקן את ההפרה בתוך 14  ימים ממועד קבלת התראה בכתב מאת המזמין, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם.

- שינויים בהיקף העבודות

המזמין יהא רשאי לשנות מעת לעת את היקף העבודות, לרבות ביצוע הגדלה או שינוי בחלק מהעבודות או במלוא היקף העבודות, והכל לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, ובמקרה כזה תקטן או תגדל התמורה, לפי העניין, בהתאם למחירים ליח' המפורטים בהצעת המחיר.

- בלעדיות החוזה

הצדדים מצהירים בזה כי חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים לגבי נושא חוזה זה. כל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל-פה, התחייבות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

- סמכות שיפוט

תובענות הכרוכות בחוזה זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות עניינית אשר מקום מושבו בתל אביב.

- הודעות

כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כמפורט במבוא. כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 72 שעות מעת השלחה בדואר רשום או מיד עם מסירתה ביד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________                                         __________________

המזמין        	                   הקבלן

_________________________	___________________________

תעודת זהות			תעודת זהות

_________________________		__________________________

תאריך			תאריך